Darbu veikšanas projekta tabulas kalendāra grafika, darbaspēka kustības grafika, galveno būvmašīnu darba grafika un nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafika izstrādei

1. Būvdarbu apjomu aprēķins

tab. T–1

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Zīmējumi, mezgli, shēmas, aprēķini | Fiziskie apjomi pēc projekta |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Darbietilpība un darbietilpības iedalījums pēc darbu sarežģītības

tab. T–2

| N.p.k. | Darba nosaukums | Darba apjoms | Pamatojums | Darbietilpība | Posma sastāvs | Darbietilpības iedalījums (c/dn.) pēc darbu sarežģītības (kategorijas) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  | Uz mērvien. c.st. maš.st. | Uz visu apjomu | Amata nosaukums | Skaits | I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  | c.st. maš.st. | c.dn. maš.maiņ.. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- no [7] – Ilmārs Doršs. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Piemērojamo (uz 2011.gada 1.janvāri) normatīvu apzīmējumi

[1] – BTN, 1999

[2] – SNIP IV – 2 – 82

[3] – M, dz.1999

[4] – BC –Būvdarbu cenas II – IV, VIII, 1931.– 1940.g.

[5] – būvfirmas kalkulācija

[6] – WESSEX BUILDING PRICE BOOK, 1997.g.

[7] – Ilmārs Doršs. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2006.

[8] – KNAUF sistēmu tāmju normatīvi, RCK, Rīga, 2003.

[9] – BIK, Rīga, 2010.

[10] –  ENIR (DVP izstrādāšanai)

3. Darbu veikšanas kalendāra grafiks

- tab. T-3

| N.p.k. | Darba raksturojums | Darbietilpība | Mehānismi | Darba ilgums, dienas | Maiņu skaits | Strādnieku skaits maiņā | Pieņemtais brigādes sastāvs | Gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mēnesis |
|  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Normatīvā c.dn. | Pieņemtā c.dn. | Nosaukums | Mašīnmaiņu daudzums |  |  |  |  | Darba |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dienas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | u.t.t. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
| 1. | 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1* –sagatavošanas perioda darbi (t.sk. būvlaukuma ārējie tīkli) – 10 ( 20 % no kopējā būvēšanas termiņa publiskām un dzīvojamām ēkām; 15 ( 20 % lauksaimniecības un rūpniecības rakstura ēkām

2* –galvenā perioda (izvērstas būvniecības) darbi (t.sk. speciālie darbi)

3* –nobeiguma perioda darbi (t.sk. labiekārtošana un neparedzētie darbi)

30

4. Darbu veikšanas kalendāra grafika tehniski –ekonomiskie rādītāji

tab. T-4

| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Rādītāji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normatīvie vai līguma | Faktiskie vai aprēķina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvniecības ilgums | mēneši | 4 | 3,5 |
| 2. | Kopējā darbietilpība | c.d. – 100% | 1400 – 100% | 1220 – 100% |
| 2.1. | T.sk. nozīmīgāko darbu, piemēram pamati | c.d. – % | 60 – 4,3 % | 60 – 4,92 % |
| 2.2. | mūra sienas | c.d. – % | 600 – 43 % | 499 – 41 % |
| 2.3. | utt. |  |  |  |
| 3. | Darbietilpība uz ēkas 1 m3 (m2) (skat. punktu 4. no T-42) | c.d. | 10 | 8,71 |
| 4. | Strādnieku nevienmērīgas nodarbināšanas koeficients (max. 1,5 ÷ 2,0) Kn = |  | 1,6 | 1,2 |
| 5. | Darba ražība būvlaukumā R= x100 | % | 100 | 115 |

4. Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā

tab.T-5

| N.p.k. | Amata nosaukums | Lielākais strādnieku skaits | Strādnieku skaits dienā (maiņā) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | utt. | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Mūrnieki Apmetēji Montētāji Santehniķi Elektriķi | 3 4 4 2 2 | 2 | 2 2 4 | 3 4 4 | 1 4 2 |  |
| 6 | u.c. | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 |

31

6. Galveno būvmašīnu darba grafiks

tab.T-6

| N.p.k. | Nosaukums un marka | Mērvienība | Skaits | Dienas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts

tab.T-7

| N.p.k. | Nosaukums | Marka | Daudzums | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7. Nozīmīgāko materiālu un konstrukciju patēriņš

tab.T-8

| Materiāla, konstrukcijas nosaukums | Mērvienība | Nepieciešamais daudzums objektā | Patēriņš 1 darba dienā | Patēriņa dienas pēc kalendārā grafika | Piegāde ar rezervi (cik lielu) vai patēriņa dienā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

32

# Text boxes

Nmax(cilv.) x T (dienas)

Dpieņemtā (c.d.)

Normatīvā darbietilpība c.d. (no tab. 0-1)

Faktiskā darbietilpība c.d. (no tab. 0-1)

21

4

16

10

4