Bloks I 1/7                   Septītās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma: Būvdarbu organizēšanas projekts. Darbu veikšanas projekts. Kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.

Studiju kurss: Būvdarbu organizācija un vadīšana

| Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt. d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos datus (katalogs, specifikācija, skices, rasējumi. | Kur vēlāk izmantos iegūtos datus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Būvdarbu veikšanas dokumentācija | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | 1. Vispārīgie būvnoteikumi | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 2. Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | 1. Vispārīgie būvnoteikumi | Atskaite | Darbu organizēšanas projekta izstrādē. |
| 3. Darbu veikšanas projekts: 3.1. darbu veikšanas projekta izstrādes nosacījumi; | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | LBN 310-05 | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 3.2. . Darbu veikšanas projekta izstrādes laiks, noformēšana un saskaņošana. | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | LBN 310-05 | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 3.3.darbu veikšanas projekta saturs. | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | LBN 310-05 | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 4. Darbu veikšanas kalendāra grafiks darbu organizēša-nas un veikšanas projektu sastāvā. | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | E. Bērziņš, P. Kār- kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana” | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 4.1. Kalendāra grafiku projektēšanas metodika | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | E. Bērziņš, P. Kār- kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana” | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |

# ATSKAITE

# Bloks  I1/7

Tēma (uzdevums)

1. Sagatavot atbildes uz nedēļas darba plānā uzdotajām tēmām.

2. Izstrādāt kalendāra plānu projektētajai publiskai ēkai

2.1.   būvdarbu kalendāra plāns :

2. 1.1. veicamo sagatavošanas darbu un būvdarbu saraksts un apjomu aprēķins (tab. T-1);

2.1.2. darbietilpības aprēķins ( tab. T-2)

2.1.3. kalendārais grafiks (tab. T-3),

2.1.4. grafika tehniski ekonomiskie rādītāji (tab. T-4).

Pielikumā: aprēķinu tabulas un projekta titullapa un uzdevums.

Būvdarbu apjomu aprēķins

tab. T–1

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Zīmējumi, mezgli, shēmas, aprēķini | Fiziskie apjomi pēc projekta |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Darbietilpība un darbietilpības iedalījums pēc darbu sarežģītības

tab. T–2

| N.p.k. | Darba nosaukums | Darba apjoms | Pamatojums | Darbietilpība | Posma sastāvs | Darbietilpības iedalījums (c/dn.) pēc darbu sarežģītības (kategorijas) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  | Uz mērvien. c.st. maš.st. | Uz visu apjomu | Amata nosaukums | Skaits | I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  | c.st. maš.st. | c.dn. maš.maiņ.. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Darbu veikšanas kalendāra grafiks

tab. T-3

| N.p.k. | Darba raksturojums | Darbietilpība no T-1 | Mehānismi | Darba ilgums dienās | Maiņu skaits | Strādnieku skaits maiņā | Pieņemtais brigādes sastāvs | Gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mēnesis |
|  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Normatīvā | Pieņemtā | Darba ilgums dienās | Maiņu skaits |  |  |  |  | Darba |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dienas |
|  |  |  |  | c.dn. | maš. maiņas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Darbu veikšanas kalendāra grafika tehniski –ekonomiskie rādītāji

tab. T-4

| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Rādītāji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normatīvie vai līguma | Faktiskie vai aprēķina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvniecības ilgums (T) | Darba dienas |  |  |
| 2. | Kopējā darbietilpība (Q) | cilv.dienas. |  |  |
| 2.1. | T.sk. nozīmīgāko darbu, piemēram zemes darbi | cilv.dienas |  |  |
| 2.2. | pamati | cilv.dienas |  |  |
| 2.3. | utt. |  |  |  |
| 3. | Darbietilpība uz ēkas 1 m3 (m2) | cilv.dienas |  |  |
| 4. | Strādnieku nodarbinātības nevienmērības koeficients (max. 1,5 ÷ 2,0) Kn = Nmax/Nvid, kur Nmax – max nodarb.skaits; Nvid – vidējais nodarbināto skaits Nvid= Q/T, kur Q – kopējā darbietilpība (cilv.d), T – būv. Ilgums (dienas) |  |  |  |
| 5. | Darba ražība būvlaukumā | % | 100 |  |

Sīkāku informāciju par būvdarbu ģenerālā plāna un kalendāra plāna izstrādi skatīt „Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata” IV daļu. (pieejama bibliotēkā).

# Rīgas Celtniecības koledža

STUDIJU PROJEKTA UZDEVUMS

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

Priekšmets:   Būvdarbu  organizēšana un vadīšana

Studiju programma:  „Būvzinības”

Grupa:

Students:

……….gads

### Studiju  projekta saturs:

- KALENDĀRAIS GRAFIKS

| Grafiskā daļa: | Izstrādes termiņš |
| --- | --- |
| būvdarbu kalendārais grafiks; | 6.nedēļa I1 |
| būvdarbu kalendāra grafika optimizēšana; | 2.nedēļa I2 |
| darbaspēka kustības grafiks, | 2.nedēļa I2 |
| būvmašīnu darba grafiks; | 2.nedēļa I2 |
| tehniskie ekonomiskie rādītāji. | 2.nedēļa I2 |
| materiālu piegādes grafiks | 2.nedēļa I2 |
| Paskaidrojuma raksts: |  |
| darbu apjomu aprēķins; | 4.nedēļa I1 |
| darba patēriņa kalkulācija; | 4.nedēļa I1 |
| darba frontes, joslu un tvērienu noteikšana | 4.nedēļa I1 |
| sagatavošanas un būvdarbu apraksts. | 2.nedēļa I2 |
| nepieciešamo speciālistu saraksts | 2.nedēļa I2 |

- BŪVNIECĪBAS ĢENERĀLAIS PLĀNS.

| Grafiskā daļa: | Izstrādes termiņš |
| --- | --- |
| Būvlaukuma plāns ar inženiertīkliem; | 7. nedēļa I2 |
| būvlaukuma griezums; | 7. nedēļa I2 |
| konstrukciju nokraušanas un stropēšanas shēmas | 7. nedēļa I2 |
| pagaidu ēku un būvju eksplikācija; | 7. nedēļa I2 |
| pieņemtie apzīmējumi | 7. nedēļa I2 |
| Paskaidrojuma raksts: |  |
| īss būvobjekta un būvapstākļu raksturojums | 7. nedēļa I2 |
| galveno būvkonstrukciju montāžas palīgierīču izvēle; | 5. nedēļa I2 |
| montāžas celtņu izvēle | 5. nedēļa I2 |
| darbu (montāžas) bīstamo zonu noteikšana | 6. nedēļa I2 |
| pagaidu ēku un noliktavu aprēķins; | 6. nedēļa I2 |
| pagaidu ūdenvada aprēķins, | 6. nedēļa I2 |
| būvlaukuma elektroapgāde (bloks I2/4) | 4. nedēļa I2 |
| Studiju projekta nodošana un aizstāvēšana | 9. nedēļa I2 |

Uzdevums izsniegts   201 .g.  . septembrī

Pasniedzējs:

# Text boxes

Būvdarbu organizēšanas projekts. darbu veikšanas projekts. kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.