Bloks I 1/7                   Septītās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma: Būvdarbu organizēšanas projekts. Darbu veikšanas projekts. Kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.

Studiju kurss: Būvdarbu organizācija un vadīšana

| Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt. d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos datus (katalogs, specifikācija, skices, rasējumi. | Kur vēlāk izmantos iegūtos datus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Būvdarbu veikšanas dokumentācija | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | 1. Vispārīgie būvnoteikumi | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 2. Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | 1. Vispārīgie būvnoteikumi | Atskaite | Darbu organizēšanas projekta izstrādē. |
| 3. Darbu veikšanas projekts: 3.1. darbu veikšanas projekta izstrādes nosacījumi; | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | LBN 310-05 | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 3.2. . Darbu veikšanas projekta izstrādes laiks, noformēšana un saskaņošana. | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | LBN 310-05 | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 3.3.darbu veikšanas projekta saturs. | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | LBN 310-05 | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 4. Darbu veikšanas kalendāra grafiks darbu organizēša-nas un veikšanas projektu sastāvā. | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | E. Bērziņš, P. Kār- kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana” | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |
| 4.1. Kalendāra grafiku projektēšanas metodika | Lekcija. Patstāvīgais darbs. | E. Bērziņš, P. Kār- kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana” | Atskaite | Darbu veikšanas projekta izstrādē. |

- ATSKAITE

- Bloks  I1/7

Tēma (uzdevums)

Būvdarbu organizēšanas projekts. darbu veikšanas projekts. kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.

1. Sagatavot atbildes uz nedēļas darba plānā uzdotajām tēmām.

2. Izstrādāt kalendāra plānu projektētajai publiskai ēkai

2.1.   būvdarbu kalendāra plāns :

2. 1.1. veicamo sagatavošanas darbu un būvdarbu saraksts un apjomu aprēķins (tab. T-1);

2.1.2. darbietilpības aprēķins ( tab. T-2)

2.1.3. kalendārais grafiks (tab. T-3),

2.1.4. grafika tehniski ekonomiskie rādītāji (tab. T-4).

Pielikumā: aprēķinu tabulas un projekta titullapa un uzdevums.

Būvdarbu apjomu aprēķins

tab. T–1

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Zīmējumi, mezgli, shēmas, aprēķini | Fiziskie apjomi pēc projekta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Darbietilpība un darbietilpības iedalījums pēc darbu sarežģītības

tab. T–2

| N.p.k. | Darba nosaukums | Darba apjoms |  | Pamatojums | Darbietilpība |  |  | Posma sastāvs |  | Darbietilpības iedalījums (c/dn.) pēc darbu sarežģītības (kategorijas) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  | Uz mērvien. c.st. maš.st. | Uz visu apjomu |  | Amata nosaukums | Skaits | I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  | c.st. maš.st. | c.dn. maš.maiņ.. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Darbu veikšanas kalendāra grafiks

tab. T-3

| N.p.k. | Darba raksturojums |  |  |  | Darbietilpība no T-1 |  |  |  | Mehānismi |  | Darba ilgums dienās | Maiņu skaits | Strādnieku skaits maiņā |  | Pieņemtais brigādes sastāvs | Gads |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mēnesis |  |  |  |  |  |
|  | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums | Normatīvā |  | Pieņemtā |  | Darba ilgums dienās | Maiņu skaits |  |  |  |  |  | Darba |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dienas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c.dn. | maš. maiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Darbu veikšanas kalendāra grafika tehniski –ekonomiskie rādītāji

tab. T-4

| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Rādītāji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normatīvie vai līguma | Faktiskie vai aprēķina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Būvniecības ilgums (T) | Darba dienas |  |  |
| 2. | Kopējā darbietilpība (Q) | cilv.dienas. |  |  |
| 2.1. | T.sk. nozīmīgāko darbu, piemēram zemes darbi | cilv.dienas |  |  |
| 2.2. | pamati | cilv.dienas |  |  |
| 2.3. | utt. |  |  |  |
| 3. | Darbietilpība uz ēkas 1 m3 (m2) | cilv.dienas |  |  |
| 4. | Strādnieku nodarbinātības nevienmērības koeficients (max. 1,5 ÷ 2,0) Kn = Nmax/Nvid, kur Nmax – max nodarb.skaits; Nvid – vidējais nodarbināto skaits Nvid= Q/T, kur Q – kopējā darbietilpība (cilv.d), T – būv. Ilgums (dienas) |  |  |  |
| 5. | Darba ražība būvlaukumā | % | 100 |  |

Sīkāku informāciju par būvdarbu ģenerālā plāna un kalendāra plāna izstrādi skatīt „Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata” IV daļu. (pieejama bibliotēkā).

- Rīgas Celtniecības koledža

STUDIJU PROJEKTA UZDEVUMS

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

Priekšmets:   Būvdarbu  organizēšana un vadīšana

Studiju programma:  „Būvzinības”

Grupa:

Students:

……….gads

- Studiju  projekta saturs:

- KALENDĀRAIS GRAFIKS

| - Grafiskā daļa: | - Izstrādes termiņš |
| --- | --- |
| - būvdarbu kalendārais grafiks; | - 6.nedēļa I1 |
| būvdarbu kalendāra grafika optimizēšana; | 2.nedēļa I2 |
| - darbaspēka kustības grafiks, | - 2.nedēļa I2 |
| - būvmašīnu darba grafiks; | - 2.nedēļa I2 |
| - tehniskie ekonomiskie rādītāji. | - 2.nedēļa I2 |
| - materiālu piegādes grafiks | - 2.nedēļa I2 |
| - Paskaidrojuma raksts: |  |
| - darbu apjomu aprēķins; | - 4.nedēļa I1 |
| - darba patēriņa kalkulācija; | - 4.nedēļa I1 |
| darba frontes, joslu un tvērienu noteikšana | - 4.nedēļa I1 |
| - sagatavošanas un būvdarbu apraksts. | - 2.nedēļa I2 |
| - nepieciešamo speciālistu saraksts | - 2.nedēļa I2 |

- BŪVNIECĪBAS ĢENERĀLAIS PLĀNS.

| - Grafiskā daļa: | - Izstrādes termiņš |
| --- | --- |
| - Būvlaukuma plāns ar inženiertīkliem; | - 7. nedēļa I2 |
| būvlaukuma griezums; | - 7. nedēļa I2 |
| - konstrukciju nokraušanas un stropēšanas shēmas | - 7. nedēļa I2 |
| - pagaidu ēku un būvju eksplikācija; | - 7. nedēļa I2 |
| - pieņemtie apzīmējumi | - 7. nedēļa I2 |
| - Paskaidrojuma raksts: |  |
| - īss būvobjekta un būvapstākļu raksturojums | - 7. nedēļa I2 |
| galveno būvkonstrukciju montāžas palīgierīču izvēle; | - 5. nedēļa I2 |
| montāžas celtņu izvēle | - 5. nedēļa I2 |
| - darbu (montāžas) bīstamo zonu noteikšana | - 6. nedēļa I2 |
| - pagaidu ēku un noliktavu aprēķins; | - 6. nedēļa I2 |
| pagaidu ūdenvada aprēķins, | - 6. nedēļa I2 |
| būvlaukuma elektroapgāde (bloks I2/4) | - 4. nedēļa I2 |
| Studiju projekta nodošana un aizstāvēšana | - 9. nedēļa I2 |

Uzdevums izsniegts   201 .g.  . septembrī

Pasniedzējs: