Nedēļas eksperti: Tatjana Ruhmane; Jānis Niedre

Bloks I2/2			    Otrās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.

###### Mācību priekšmets   Būvdarbu organizēšana un vadīšana.

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Brigāžu sastāva noteikšana. | Lekcija. Patstāvīgais darbs | LBN 310-05 E. Bērziņš, P. Kār- kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana” „Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata”, palīglīdzeklis studiju projektu un diplomprojektu izstrādei,RCK,2011. | Pieraksti ,shēmas | Būvdarbu veikšanas projekts |
| 2.Nepieciešamā strādnieku skaita noteikšana. | Lekcija. Patstāvīgais darbs |  |  |  |
| 3. Racionāls strādnieku kustības grafiks | Lekcija. Patstāvīgais darbs |  |  |  |
| 4Nepieciešamā būvmašīnu skaita noteikšana. | Lekcija. Patstāvīgais darbs |  |  |  |
| 5.Materiālo resursu piegādes plānošana. | Lekcija. Patstāvīgais darbs |  |  |  |
| 6.Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts DVP sastāvā | veikšanas |  | Apraksts |  |

13/14

Bloks I2/2

Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.

ATSKAITE

Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.

- Mācību priekšmets   Būvdarbu organizēšana un vadīšana.

1.Sagatavot atbildes uz nedēļas darba plānā uzdotajām tēmām.

2.Uzrādīt docētājam blokā I1 izstrādātā kalendāra grafika optimizēto variantu.

3.Sastādīt pēc kalendārā grafikā noteiktā strādnieku sakaita darbaspēka komplektēšanas grafiku (epīru). (ieteicamo noformējumu skat. pielikumā)

4.Neracionāla grafika gadījumā veikt grafiku korekcijas.

5.Noteikt nozīmīgāko materiālu un konstrukciju patēriņu. Tab. T-8. ( skat. pielikumā).

6.Izstrādāt nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafiku.

7.Izstrādāt būvmašīnu darba grafiku. ( lapas noformējumu skat. pielikumā).

8.Vadoties pēc kalendāra grafika izstrādāt sagatavošanas darbu un būvdarbu    aprakstu.

Pielikumā: nepieciešamās tabulas un rasējuma lapas noformējuma paraugs.

Galveno būvmašīnu darba grafiks

(LBN 310-05 punkts 8.5.)

tab.T-6

| N.p.k. | Nosaukums un marka | Mērvienība | Skaits | Dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uzskatāmības labad tabulu T-6 zīmē  zem kalendāra grafika rasējumu lapā DVP-1 (formāts A1 – A0) , nogriežņu veidā uzrādot mehānisma darba sākumu un beigas objektā un plānoto darba maiņu skaitu. Ja darbs plānots 2 vai 3 maiņās – to attēlo ar raustītu līniju zem pamatnogriežņa.

Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts

(LBN 310-05 punkts 8.10.)

tab.T-7

| N.p.k. | Nosaukums | Marka | Daudzums | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Būvmašīnas – veidu, marku un skaitu – no galveno būvmašīnu darba grafika;

- Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums (veidņi, betona un javas sūkņi, betona maisītājs, metināmais aparāts, vibroplātnes, pagaidu stiprinājums; montāžas stropes, elektriskais rokas instruments utt.) – no būvdarbu apraksta.

Nozīmīgāko materiālu un konstrukciju patēriņš

(LBN 310-05 punkts 9 - Diplomprojekta sastāvā – kā DVP  papildinājums )

tab.T-8

| Materiāla, konstrukcijas nosaukums | Mērvienība | Nepieciešamais daudzums objektā | Patēriņš 1 darba dienā | Patēriņa dienas pēc kalendārā grafika | Piegāde ar rezervi (cik lielu) vai patēriņa dienā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pamatojoties uz tabulu T-8 izstrādā nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafiku, ko uzskatāmības labad zīmē zem kalendāra grafika rasējumu lapā DVP-1 (formāts A1 – A0), nogriežņu veidā uzrādot materiālu un konstrukciju piegādes dienas, virs nogriežņa uzrakstot piegādājamo daudzumu dienā.

4. Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā

tab.T-5

| N.p.k. | Amata nosaukums | Lielākais strādnieku skaits | Strādnieku skaits dienā (maiņā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | utt. | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Mūrnieki Apmetēji Montētāji Santehniķi Elektriķi | 3 4 4 2 2 | 2 |  |  | 2 2 4 |  |  |  |  | 3 4 4 | 1 4 2 |  |
| 6 | u.c. | 10 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 10 | 4 |