Nedēļas eksperti  Jānis Niedre; Tatjana Ruhmane

##### Bloks  K 2/7

##### Septītās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma: Mūra sienu būvniecība. Tehnoloģiskā projekta (shēmas) izstrāde publiskās ēkas sienu mūrēšanai.

Mācību priekšmets   Būvtehnoloģija

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sienu funkcijas un to nodrošinājums atkarībā no izvēlētajiem materiāliem. | Patstāvīgs darbs | J.Noviks „Mūrnieku darbi” J.Noviks „Ģimenes māja” | Izraksti, skices. | Projekta izstrāde. |
| 2. Sienu materiāli ārējo, nesošo un starpsienu mūrēšanai. | lekcija, prakt.d | Būvmateriālu kurss. Firmu piedāvājums J.Noviks „Mūrnieku darbi” | Izraksti, skices. | Projekta izstrāde. |
| 3. Kādi ir nosacījumi sienu mūrēšanai ar līmēšanas paņēmienu. | lekcija, prakt.d |  | Izraksti | Projekta izstrāde. |
| 4. Ko raksturo modulis ēkas sienu mūrēšanā. | lekcija, prakt.d |  | Izraksti | Projekta izstrāde. |
| 5. Sienu mūrēšanas tehnoloģija: - ķieģeļu mūrim; - keramzītbetona blokiem; - gāzbetona blokiem; - keramiskajiem blokiem; - betona blokiem u.c. | lekcija, prakt.d |  | Konspekts | Projekta izstrāde. |
| 6. Pārsedžu tipi un to uzsādīšana mūra sienā. Skursteņu mūrēšāna. Mūra stiegrošana. |  | J.Noviks „Mūrnieku darbi” J.Noviks „Ģimenes māja” |  |  |
| 6.Prasības sastatnēm un pastatnēm un darba vietas iekārtojumam mūrnieku darbos. Darba drošība. | Patstāvīgs darbs | L.Ozola “Koka konstrukciju Projektēšana” I un II daļa LLU, Jelgava, 2001. R.Vanaga “Metodiskie norādījumi” LBN 206-99 ”Koka konstrukciju projektēšanas normas” MK not. 92. Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus. MK not. Nr 526 Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā. | katalogs, specifikācija, izraksti | Tehnoloģisko shēmu izstrādē. |
| 7. Kvalitātes prasības mūrim. | Patstāvīgs darbs | J.Noviks „Mūrnieku darbi” | Konspekts | Tehnoloģisko shēmu izstrādē. |

- ATSKAITE

### K 2/7

- Bloks

Tēma (uzdevums)

Mūra sienu būvniecība. Tehnoloģiskā projekta (shēmas) izstrāde publiskās ēkas sienu mūrēšanai.

- Teorētiskā daļa

Dot atbildes uz nedēļas projekta uzdotajām tēmām.

Praktiskā daļa

1. Izstrādāt tehnoloģisko shēmu viena stāva mūrēšanai 2. kursā projektējamai publiskai ēkai.

Tehnoloģiskās shēmas saturs un noformējums pēc zemāk ievietotā uzdevuma.

Tehnoloģiskās shēmas darbu veikšanas projektā

Tehnoloģiskā shēma darbu veikšanas projekta sastāvā tiek prasīta izstrādāt netradicionāliem un sarežģītiem būvdarbu veidiem, LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts” punkts  8.4.

Kursa projektā jāizstrādā tehnoloģiskā shēma:

- Ēkas stāva mūrēšana;

Tehnoloģiskās shēmas saturs:

Tehnoloģiskās shēmas paskaidrojuma raksts

- Ievads (shēmas pielietojums, īss konstrukciju, darbu apjomu un darba apstākļu raksturojums);

- Plānoto darbu tehniski ekonomiskie rādītāji (tab T-1t);

___________________________________tehniski ekonomiskie rādītāji

Detalizēti izstrādātās tehnoloģiskās shēmas darbu izpildes

tab. T–1t

|  |  |  | Rādītājs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Normatīvais | Pieņemtais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Veicamo darbu apjoms | m2; (m3) |  |  |
| 1. | Darbietilpība |  |  |  |
| 1.1. | uz visu apjomu | c.dn. |  |  |
| 1.2. | uz mērvienību | c.dn. |  |  |
| 2. | Mašīnlaika patēriņš |  |  |  |
| 2.1. | uz visu apjomu | maš.maiņas |  |  |
| 2.2. | uz mērvienību | maš.maiņas |  |  |
| 3. | Izstrāde uz vienu strādnieku maiņā | gab. (m3; m2; t) |  |  |

- Nepieciešamie resursi darbu izpildei ( konstrukciju un materiālu specifikācija, mašīnu, iekārtu, inventāra un instrumentu specifikācija, tabulas T-2t; T-3t);

Piezīme: vadošās būvmašīnas var tikt pielietotas no darbu veikšanas projektā dotā saraksta. Ja tādu nav, jāizdara to izvēli tehniski un ekonomiski pamatojot;

- Materiālu un konstrukciju specifikācija

tab. T-2t

| Nr. p/k | - Nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts

(galveno mašīnu, iekārtu, instrumentu un inventāra komplekts)

tab. T–3t

| N.p.k. | Nosaukums | Marka | Daudzums | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Būvdarbu organizēšana un tehnoloģija:

  - nosacījumi plānoto darbu uzsākšanai;

  - būves iedalījums tvērienos, iedaļās, joslās, darba frontēs;

  - veicamo darbu darbietilpība,(tab T-4t);

Darbietilpības aprēķins                                                   tab. T–4t

| N.p.k. | Darba nosaukums | Darba apjoms |  | Pamatojums | Darbietilpība |  |  | Posma sastāvs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  | Uz mērvien. c.st. maš.st. | Uz visu apjomu |  | Amata nosaukums | Skaits |
|  |  |  |  |  |  | c.st. maš.st. | c.dn. maš.maiņ.. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

  - brigādes, posma sastāvs;

  - darbu veikšanas grafiks (tab T-5t);

Darbu veikšanas grafiks

tab. T-5t

| N.p.k. | Darba raksturojums |  |  |  | Darbietilpība no T-4t |  |  |  | Mehānismi |  | Darba ilgums dienās | Maiņu skaits | Strādnieku skaits maiņā |  | Pieņemtais brigādes sastāvs |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darba |  |  |  |  |  |  |
|  | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums | Normatīvā |  | Pieņemtā |  | Darba ilgums dienās | Maiņu skaits |  |  |  |  |  | dienas/stundas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c.dn. | maš. maiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | u.t.t. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - darba veikšanas tehnoloģijas apraksts;

- Kvalitātes kontrole:

  - kvalitātes kontroles shēma (tab. T-6t);

__________________________________________________kvalitātes kontrole

Tehnoloģiskās shēmas darbu

tab. T-6t

| Kas kontrolē |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operācijas, kas jākontrolē |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroles sastāvs |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroles veids |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroles laiks |  |  |  |  |  |  |  |
| Kas piedalās pārbaudē |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu pieņemšanas akts |  |  |  |  |  |  |  |

  - kvalitātes prasības materiāliem un konstrukcijām;

  - kvalitātes prasības (pielaides) darbu izpildē.

- Darba aizsardzība:

  - iespējamie riska faktori dotā darba izpildē;

  - darba drošības tehnika.

- Vides aizsardzības prasības.

Tehnoloģiskās shēmas grafiskā daļa

- Darbu veikšanas shēma (plāns, griezums);

- darba vietas organizēšanas shēma;

- stropēšanas un nokraušanas shēmas, tehnoloģisko konstrukciju risinājumi (grunts nogāžu stiprinājumi, veidņu konstrukcija u.c.), mezglu rasējumi.

13/14